## Vs-01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad General	Actividad Específica	Tareas	Fecha	Horas	Responsable	Metodología	Entregables
Research Cuantitativo	Revisión de Fuentes Externas	Recopilación de Investigaciones de servicios ya existentes	27/02/2018	2	Paola
		* Elaboración de conclusiones	27/02/2018	1	Paola		Conclusiones Nro-1
		Información de los servicios de la competencia	27/02/2018	3	Yenny
		* Elaboración de conclusiones	27/02/2018	1	Yenny		Conclusiones Nro-2
		Documentos legales relacionados	27/02/2018	2	Paola
		* Elaboración de conclusiones	27/02/2018	1	Paola		Conclusiones Nro-3
		Conclusiones en equipo	28/02/2018	1	Yenny/Paola	Brainstorming / Diagrama de Afinidad	Conclusiones Nro-4
		Actualización de la Definición del Problema y Proyecto	28/02/2018	2	Yenny	Matriz de Vester - Priorización	Cuadro Priorización Nro -1
		Revisión de Guía de Entrevistas - Modelo Entrevistas	28/02/2018	2	Yenny		Actualización ( según )
		Retrospectiva (¿Qué hicimos, Cómo , Qué podemos mejorar ?	28/02/2018	1	Yenny/Paola		Cuadro Retrospectiva Nro -1

Research Cualitativo	Entrevistas	Entrevistas de contexto - observación	01/03/2018 - 04/03/2018	4	Yenny/Paola
		* Elaboración de conclusiones	03/03/2018 - 04/03/2018	1	Paola		Conclusiones Nro-5
		Entrevista de contexto - conversación	01/03/2018 - 04/03/2018	4	Yenny/Paola
		* Elaboración de conclusiones	03/03/2018 - 04/03/2018	1	Yenny		Conclusiones Nro-6
		Encuesta online - preguntas abiertas	01/03/2018 - 04/03/2018	1	Yenny/Paola
		* Elaboración de conclusiones	03/03/2018 - 04/03/2018	2	Paola		Conclusiones Nro-7
		Encuesta online - preguntas cerradas	01/03/2018 - 04/03/2018	1	Yenny/Paola
		* Elaboración de conclusiones	03/03/2018 - 04/03/2018	2	Yenny		Conclusiones Nro-8
		Conclusiones en equipo	04/03/2018	1	Yenny/Paola	Brainstorming / Diagrama de Afinidad	Conclusiones Nro-9
		Actualización de la Definición del Problema y Proyecto	04/03/2018	2	Yenny	Matriz de Vester - Priorización	Cuadro Priorización Nro - 2
		Revisión de Guía de Entrevistas - Modelo Entrevistas	04/03/2018	2	Yenny		Actualización ( según )
		Retrospectiva (¿Qué hicimos, Cómo , Qué podemos mejorar ?	05/03/2018	1	Yenny/Paola		Cuadro Retrospectiva Nro -2
				38	Horas

## Vs-02
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad General	Actividad Específica	Tareas	Fecha	Horas	Responsable	Metodología	Entregables
Research Cuantitativo	Revisión de Fuentes Externas	Recopilación de Investigaciones de servicios ya existentes	27/02/2018	2	Paola
		* Elaboración de conclusiones	27/02/2018	1	Paola		Conclusiones Nro-1
		Información de los servicios de la competencia	27/02/2018	3	Yenny
		* Elaboración de conclusiones	27/02/2018	1	Yenny		Conclusiones Nro-2
		Documentos legales relacionados	27/02/2018	2	Paola
		* Elaboración de conclusiones	27/02/2018	1	Paola		Conclusiones Nro-3
		Conclusiones en equipo	28/02/2018	1	Yenny/Paola	Brainstorming / Diagrama de Afinidad	Conclusiones Nro-4
		Actualización de la Definición del Problema y Proyecto	28/02/2018	2	Yenny	Matriz de Vester - Priorización	Cuadro Priorización Nro -1
		Revisión de Guía de Entrevistas - Modelo Entrevistas	28/02/2018	2	Yenny		Actualización ( según )
		Retrospectiva (¿Qué hicimos, Cómo , Qué podemos mejorar ?	28/02/2018	1	Yenny/Paola		Cuadro Retrospectiva Nro -1

Research Cualitativo	Entrevistas	Entrevistas de contexto - observación	01/03/2018 - 04/03/2018	4	Yenny/Paola
		* Elaboración de conclusiones	03/03/2018 - 04/03/2018	1	Paola		Conclusiones Nro-5
		Entrevista de contexto - conversación	01/03/2018 - 04/03/2018	4	Yenny/Paola
		* Elaboración de conclusiones	03/03/2018 - 04/03/2018	1	Yenny		Conclusiones Nro-6
		Encuesta online - preguntas abiertas	01/03/2018 - 04/03/2018	1	Yenny/Paola
		* Elaboración de conclusiones	03/03/2018 - 04/03/2018	2	Paola		Conclusiones Nro-7
		Encuesta online - preguntas cerradas	01/03/2018 - 04/03/2018	1	Yenny/Paola
		* Elaboración de conclusiones	03/03/2018 - 04/03/2018	2	Yenny		Conclusiones Nro-8
		Conclusiones en equipo	04/03/2018	1	Yenny/Paola	Brainstorming / Diagrama de Afinidad	Conclusiones Nro-9
		Actualización de la Definición del Problema y Proyecto	04/03/2018	2	Yenny	Matriz de Vester - Priorización	Cuadro Priorización Nro - 2
		Revisión de Guía de Entrevistas - Modelo Entrevistas	04/03/2018	2	Yenny		Actualización ( según )
		Retrospectiva (¿Qué hicimos, Cómo , Qué podemos mejorar ?	07/03/2018	1	Yenny/Paola		Cuadro Retrospectiva Nro -2